Fais-moi un dessin

Plan de projet

Version 1.3

Historique des révisions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Auteur** |
| 2020-09-10 | 1.0 | Version initiale | Équipe 102 |
| 2020-09-28 | 1.1 | Ajout de l’échéancier | Vincent L’Ecuyer-Simard |
| 2020-09-30 | 1.2 | Révision du document pour la remise de la réponse à l’appel d’offres | Simon Berhanu, Vincent L’Ecuyer-Simard, Hakim Payman |
| 2020-09-30 | 1.3 | Mise en forme finale du document et correction du français | Vincent L’Ecuyer-Simard |

Table des matières

[1 Introduction 4](#_Toc52433579)

[2 Énoncé des travaux 4](#_Toc52433580)

[2.1 Solution proposée 4](#_Toc52433581)

[2.2 Hypothèses et contraintes 4](#_Toc52433582)

[2.2.1 Ressources humaines 4](#_Toc52433583)

[2.2.2 Équipement 4](#_Toc52433584)

[2.2.3 Échéancier 5](#_Toc52433585)

[2.3 Biens livrables du projet 5](#_Toc52433586)

[3 Gestion et suivi de l’avancement 5](#_Toc52433587)

[3.1 Gestion des exigences 5](#_Toc52433588)

[3.2 Contrôle de la qualité 5](#_Toc52433589)

[3.3 Gestion de risque 6](#_Toc52433590)

[3.4 Gestion de configuration 8](#_Toc52433591)

[4 Échéancier du projet 9](#_Toc52433592)

[5 Équipe de développement 17](#_Toc52433593)

[5.1 Abderrahim Ammour 17](#_Toc52433594)

[5.2 Simon Berhanu 17](#_Toc52433595)

[5.3 Vincent L’Ecuyer-Simard 18](#_Toc52433596)

[5.4 Rostyslav Myovych 18](#_Toc52433597)

[5.5 Hakim Payman 18](#_Toc52433598)

[5.6 Xi Chen Shen 18](#_Toc52433599)

[6 Entente contractuelle proposée 18](#_Toc52433600)

[6.1 Type de contrat proposé 18](#_Toc52433601)

[6.2 Obligations contractuelles du soumissionnaire 18](#_Toc52433602)

[6.3 Obligations contractuelles du client 19](#_Toc52433603)

[6.4 Échéance des livrables 19](#_Toc52433604)

[6.5 Rémunération 19](#_Toc52433605)

Plan de projet

# Introduction

Ce document présente le plan de projet pour le logiciel *Fais-moi un dessin*. Tout d’abord, la section 2, *Énoncé des travaux*, décrira brièvement la solution proposée, les hypothèses sur lesquelles repose ce plan, ses contraintes et les artefacts du projet. Ensuite, la section 3, *Gestion et suivi de l’avancement*, expliquera la gestion des exigences, le contrôle de la qualité des biens livrables du projet, la gestion des risques et la gestion de configuration. La section 4, *Échéancier du projet*, décrira les principaux lots de travail, l'effort estimé pour chacun, les dates de début et de fin des principaux lots de travail et les dates de tombée des livrables. Par la suite, la section 5, *Équipe de développement*, décrira l'expertise des membres de l'équipe et leurs responsabilités respectives. Enfin, la section 6, *Entente contractuelle* *proposée*, présentera l’entente contractuelle présentée en réponse à l’appel d’offres.

# Énoncé des travaux

## Solution proposée

Nous proposons une application *Fais-moi un dessin* qui est un projet évolutif basé sur *PolyDessin* et répondant aux exigences du document de vision. Notre solution est un logiciel de jeu de dessin en réseau avec un client léger sur Android avec écran tactile et un client lourd sur ordinateur avec l'utilisation du clavier et de la souris. Le principe du jeu est de tenter de faire deviner à un coéquipier des mots en les dessinant. Nous proposons l’ajout de multiples fonctionnalités, tels qu’une interface de communication entre les usagers, la personnalisation de profil utilisateur, différents modes de jeu, l’ajout de joueurs virtuels intelligents, des effets visuels et sonores et un tutoriel interactif. En plus de tout cela, nous souhaitons réaliser plusieurs autres fonctionnalités souhaitables qui pourront ajouter une plus-value considérable au jeu tels qu’un tableau de classement, un choix de thème de l’application, le choix de couleur de la zone de dessin et du clavardage vocal. Présentement, certains outils ont déjà été développés sur *PolyDessin,* tels que l’outil de crayon, les paramètres du crayon (couleur, taille et opacité de la pointe), l’outil grille, l’outil d’efface et l’option refaire et défaire. Les clients lourd et léger doivent offrir des outils et fonctionnalités similaires pour une expérience uniforme et donc les fonctionnalités conservées de *PolyDessin* devront être implémentées sur le client léger.

## Hypothèses et contraintes

### Ressources humaines

Ce plan se base sur le travail et l’effort d’une équipe constituée de 6 développeurs. Nous estimons que 1080 heures-personnes sont disponibles pour la réalisation de la solution proposée dans les délais imposés. L’équipe est composée de développeurs avec des expériences variées avec plusieurs langages de programmation et plusieurs technologies. Il y aura tout de même un temps d’adaptation nécessaire pour apprivoiser les nouvelles technologies impliquées dans ce projet, particulièrement au niveau des communications en réseaux.

### Équipement

Le client léger sera testé sur un émulateur de tablette tactile de modèle Galaxy Tab A 2019. Le développement du client lourd est fait avec Angular et est porté sur bureau grâce à Electron. Le client léger aura les mêmes fonctionnalités que le client lourd sauf la création d’une paire mot-image. Il n’y a pas de contraintes formelles au niveau du serveur. C’est donc à nous de choisir ses différentes caractéristiques. Par contre, celui-ci doit être en mesure de supporter deux parties de quatre joueurs au minimum et doit permettre aux clients d’accomplir toutes les fonctionnalités nécessaires. Nous supposons avoir accès à tout l’équipement nécessaire pour mener à bien ce projet.

### Échéancier

L’échéancier est basé sur le fait que l’effort disponible est constant tout au long du projet. Cependant, lors des examens ou des laboratoires de mi-session, l’effort disponible pourrait varier selon chaque développeur. De plus, il est important de considérer la contrainte du travail à distance en lien avec la situation de distanciation sociale dans la performance de chacun, puisque celle-ci peut varier selon les individus. Les risques comme l’isolement, la conciliation vie privé et vie professionnelle et la difficulté du contrôle des heures de travail doivent donc être surveillés. Bien que le télétravail devienne une pratique de plus en plus courante, ce mode de travail est encore nouveau pour nous et c’est pourquoi il est suggéré de se munir d’un plan de communication évolutif et flexible.

## Biens livrables du projet

Réponse à l’appel d’offres - 2 octobre 2020 (1er livrable)

* Remise d’Artefacts : Plan de projet, SRS, listes des exigences, document d’architecture logicielle et le protocole de communication.
* Remise de code : Code source et exécutable du prototype de communication (client lourd, client léger, serveur)

Produit final - 2 décembre 2020 (2e livrable)

* Mise à jour des artefacts remis précédemment
* Plan de tests
* Résultats de tests
* Remise de code : Code source et exécutable du produit final (client lourd, client léger, serveur)

# Gestion et suivi de l’avancement

## Gestion des exigences

Le document de spécification des requis (SRS) contient les requis sous forme d’exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles pour l’application produite par notre équipe. Ce document définit ce que notre équipe aura à développer et sera le reflet de notre travail. Chacune des exigences possède un numéro d’identification unique. Chacune de ces exigences fait partie d’un lot de travail qui doit être implémenté selon l’échéancier disponible à la section 4 du présent document. À chaque fin de sprints, qui ont une durée de 1 semaine, nous organisons une rencontre d’équipe dédiée à la planification du prochain sprint selon l’échéancier et les tâches non complétées du sprint précédent. Nous définissons ensuite les tâches du prochain sprint sur Jira afin de pouvoir suivre leur avancement.

En cas de changement aux exigences, nous mettrons à jour le SRS et une nouvelle version de celui-ci sera générée. Son historique des versions permettra de voir précisément quelle exigence a subi un changement. Ensuite, nous discuterons en équipe des impacts de ce changement sur le calendrier et inclurons l’implémentation de ces changements au cours d’un sprint sur Jira.

## Contrôle de la qualité

Tout d’abord, afin de mettre en place un contrôle de la qualité, plusieurs mécanismes seront mis en place au sein de l’équipe. Des règles de programmations seront mises en place dans le *README* afin d'uniformiser le code et d’avoir du code de qualité. Ces règles seront décrites dans un document à la racine même du projet.

Dans le but de s’assurer que les modifications faites ne produisent pas de régression dans l'application développée, un mode de fonctionnement d'intégration en continu sera adopté. Ce mode de fonctionnement sera mis en place avec les principes de TDD (*test driven development*), dans l’optique d’avoir des tests fonctionnels pour tous les requis de l’application. Le développement piloté par les tests offre un code plus modulaire, flexible et extensible. Le développement d’une fonctionnalité commencera par définir en équipe les tests fonctionnels qui doivent être faits en lien avec la tâche à accomplir et par la suite le code pour répondre à ces tests sera produit. Les différents tests à effectuer seront progressivement ajoutés au document de plan de tests qui spécifie les exigences à tester et la manière de les tester. Cela nous permet de garantir que le produit final respecte les requis établis. De plus, nous souhaitons automatiser une série de tests unitaires pour s’assurer de maintenir un contrôle de la qualité et un suivi des requis tout au long de notre développement. Ces tests permettront de nous donner plusieurs détails de l’impact sur l'ensemble de l’application avant l’intégration d’une fonctionnalité au produit final.

Notre équipe adoptera un mode travail utilisant les *merge requests*. En plus d'informer les autres des modifications apportées à une branche, il est possible de faire une revue de l’intégralité du code pour s’assurer de la qualité du code, du respect des tests, que la documentation du code est claire et que l’architecture est conforme aux exigences mises en place dans l’équipe. La revue d'une *merge request* sera réalisée par au moins 2 personnes qui devront examiner le code et émettre des commentaires de modification si nécessaire pour améliorer la qualité du code. Cela permet d’éviter de potentielles erreurs, d’améliorer la qualité du code, de simplifier le processus de révision du code et de fournir une meilleure stabilité pour le code. Avant d’initier une *merge request*, il sera de la responsabilité de l’instigateur de s’assurer que les tests unitaires réussissent et que les tests fonctionnels précédemment réussis le soient toujours.

Dans l'éventualité de l’existence d’une anomalie dans le code ou dans les fonctionnalités offertes par l’application, une tâche sera créée sur Jira avec une description claire de ce qui provoque cette anomalie, de l’hypothèse de la source du problème et ainsi que les ressources qui sont affectées par ce problème.

## Gestion de risque

La description des risques suit la convention suivante :

* Ampleur : sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le risque le plus élevé. Cette analyse est basée sur la probabilité d’occurrence du risque, ainsi que ses impacts.
* Description : une description textuelle du risque ainsi que les problèmes attendus.
* Impact : échelle définissant la portée du risque
  + C – critique (affecte le projet en entier)
  + E – élevé (affecte les fonctionnalités principales du système)
  + M – moyen (devrait être maîtrisable en appliquant une stratégie d’atténuation adéquate)
  + F – faible (l’acceptation du risque est une stratégie envisageable)
* Facteurs : aspects (**métriques**) du système pouvant être compromis.
* Stratégie de gestion : mesures à prendre afin de gérer le risque.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 - Erreurs dans le design de l’architecture** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **5** | Une erreur de design pour l’architecture de l'application peut causer des problèmes tout au long du développement. | E | Le couplage et la cohésion  Extensibilité et maintenabilité du code | Notre document d’architecture sera créé et mis à jour par toute l’équipe et nous chercherons ensemble une solution pour atténuer les impacts de cette architecture. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 - Mauvaise communication** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **5** | Une mauvaise communication entre les développeurs peut entraîner plusieurs conséquences. Dans le contexte où il existe beaucoup de dépendances entre l’équipe responsable du serveur et celles responsables des clients, une désynchronisation ou des malentendus peuvent entraîner des retards importants et du travail inutile. De plus, puisque certaines tâches dépendent de l’avancement d’autres tâches, il est important que tous sachent l’avancement de chacune des tâches. | M | Temps de développement | Nous avons un serveur de communication sur Discord pour nos rencontres et échanger de l'information. Lorsqu’un membre fait face à un problème ou a besoin de consulter l’avis de l’équipe, il peut demander de l’aide sur nos canaux de discussion. Des rencontres obligatoires ont lieu 2 fois par semaine pour synchroniser l’information et l’avancement des différents membres. Un tableau Kanban sur Jira toujours à jour sera utilisé pour pouvoir visualiser l’avancement des tâches en tout temps. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 - Tests incomplets** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **5** | Des tests qui ne respectent pas les requis ou qui ne couvrent pas tous les cas possibles peuvent entraîner un faux sentiment de sécurité et nécessiter beaucoup de travail pour corriger les erreurs passées inaperçues. | E | Nombre d’erreurs  Fiabilité du système | Des tests fonctionnels seront effectués pour s’assurer de suivre les requis de l’application. Ces tests seront élaborés par l’équipe, diminuant les probabilités d’oublier certaines situations. De plus, une fonctionnalité sera acceptée seulement si les anciens et les nouveaux tests fonctionnels sont réussis correctement et approuvés lors de la revue de code. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 - Expérience des développeurs** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **4** | Les membres de l’équipe ne sont pas tous encore familiarisés avec les technologies qui seront utilisées dans le développement de l’application. Le manque d’expérience peut avoir un impact sur le design de l’application, la qualité du code et l'implémentation de certaines fonctionnalités. | M | Nombre d’erreurs  Fiabilité du système  Justesse de l’échéancier | Une période d’apprentissage des nouvelles technologies sera mise en place au début du développement pour permettre aux membres de l’équipe d’avoir les ressources nécessaires pour effectuer une tâche donnée. Chacun aura la responsabilité de partager l’information apprise. Les tâches seront réparties selon les forces de chacun. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 - Dépassement de l’échéancier** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **7** | À la suite de la sous-estimation d’une ou plusieurs tâches, certaines fonctionnalités peuvent prendre plus de temps que prévu à développer. | M | Retard face à l'échéancier  Temps de développement | Un travail en pair peut être envisagé pour accélérer le développement d’une fonctionnalité. Les membres sont responsables de demander de l’aide et de prévenir en avance s'ils ne peuvent pas accomplir une tâche à temps afin de pouvoir trouver des solutions. La durée de chaque tâche de l’échéancier a été légèrement surestimée, ceci permettra de tamponner les retards grâce aux gains réalisés ailleurs. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 - Disposition des ressources** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **4** | Avec la situation actuelle et étant donné que nous sommes tous des étudiants, les heures mises dans le développement de l’application peuvent varier. Il se peut que des membres soient absents à certaines rencontres. Cela peut avoir un impact dans l’avancement du projet selon notre planification. | M | Temps de développement  Nombre de fonctionnalités développées | Si un membre s’absente trop souvent, une discussion d’équipe sera demandée. Chacun à la responsabilité de prévenir et de justifier un empêchement à une réunion. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 - Perte de contact avec le serveur distant** | | | | |
| **Ampleur** | **Description** | **Impact** | **Facteurs** | **Stratégie de gestion** |
| **4** | Puisque le serveur est hébergé sur un site distant hors de notre contrôle, il est possible que celui-ci devienne inaccessible. Cependant, puisqu’il s’agit d’un site d’hébergement professionnel, cela est peu probable. | E | Disponibilité du système | Étant donné que nous avons la possibilité de mettre en marche un serveur localement, il sera facilement possible de modifier les clients pour qu’ils utilisent une copie du serveur distant localement au besoin. L’adresse de connexion au serveur sera donc modifiable à un seul endroit pour les clients, facilitant les changements. Nous suivrons de près par la suite la résolution du problème au niveau du serveur et changerons d’hébergement au besoin. |

## Gestion de configuration

Afin de faciliter la gestion de configuration, les artefacts de projet seront nommés par le numéro de version et par leur titre respectif. Le numéro de version devra débuter par 1.0. À chaque modification de type mineur ou majeur excluant la correction d’orthographe ou la reformulation de phrase, le document incrémente de version à 1.1 ensuite 1.2 et ainsi de suite. À la suite d’une remise au client, le document s’incrémente de version 1.X à 2.0 afin de marquer l’étape. Ainsi pour le premier livrable ce sera la version 1.X et pour le deuxième livrable la version 2.X.

Le mécanisme mis en place pour les problèmes et les changements se présente avec l'outil de gestion Git. Cet outil permet à l’équipe d’utiliser le principe de *merge request* pour examiner et faire une revue de code avant la soumission d’une fonctionnalité. Entre autres, des commentaires peuvent être faits directement sur Gitlab et ainsi faciliter la compréhension du problème. Également, l’outil de gestion Git nous permet d’intégrer *Gitflow* qui est utilisé conjointement avec les *merge request*. En outre, *Gitflow* est une conception de flux de travail Git qui définit un modèle de branchement strict conçu autour de la version du projet. Ainsi, nous avons plusieurs types de branches qui possèdent des rôles très spécifiques et qui définissent comment et quand elles doivent interagir.

Notre projet contient 5 branches distinctes :

* Une branche **master** qui stocke l'historique des versions officielles mis en production.
* Une branche **hotfix** qui sera utilisée pour faire les corrections à la suite de la détection d’une anomalie.
* Une branche **release** qui sera utilisée pour marquer les étapes de développement et la gestion de version.
* Une branche **develop** qui servira de branche d'intégration pour les fonctionnalités.
* Une branche **features** qui contiendra le développement de nouvelles fonctionnalités.

# Échéancier du projet

Le Tableau 4.1 ci-bas présente les différents lots de travail répartis selon les sprints ainsi que les jalons importants.

| Département | Lot de travail | Temps requis (heures-personnes) | Date de début | Date de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1:10-09-2020 au 16-09-2020 | | | | |
| Gestion | Négociation des exigences | 6 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Rédaction du plan de projet, excepté l’échéancier et l’entente contractuelle | 12 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Rédaction du protocole de communication, excepté la description des paquets | 6 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Rédaction du document d’architecture logicielle, excepté les différentes vues | 6 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Discussion d’équipe sur la vue de déploiement du document d’architecture logicielle | 6 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Rédaction des SRS | 20 | 10-09-2020 | 16-09-2020 |
| Total sprint 1: 62 heures-personnes de gestion et 0 heure-personne de développement | | | | |
| Sprint 2:17-09-2020 au 23-09-2020 | | | | |
| Gestion | Mise en forme et correction des SRS | 12 | 17-09-2020 | 20-09-2020 |
| Discussion d’équipe et rédaction de la description des paquets du protocole de communication | 6 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Discussion d’équipe et rédaction de vue des cas d’utilisation du document d’architecture logicielle | 6 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Discussion d’équipe et rédaction de vue logique du document d’architecture logicielle | 12 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Discussion d’équipe et rédaction de vue des processus du document d’architecture logicielle | 18 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Rédaction de la vue de déploiement du document d’architecture logicielle | 6 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Serveur | Implémentation de l’ébauche du prototype de communication | 12 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Client lourd | Implémentation de l’ébauche du prototype de communication | 12 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Client léger | Implémentation de l’ébauche du prototype de communication | 12 | 17-09-2020 | 23-09-2020 |
| Total sprint 2: 66 heures-personnes de gestion et 36 heures-personnes de développement | | | | |
| 20-09-2020 | Jalon: 1re remise du document de SRS pour le cours LOG3000 | | | |
| Sprint 3:24-09-2020 au 30-09-2020 | | | | |
| Gestion | Discussion d’équipe et rédaction de l’échéancier du plan de projet | 18 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Rédaction de l’entente contractuelle du plan de projet | 6 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Mise en forme et correction du plan de projet | 6 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Mise en forme et correction du protocole de communication | 6 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Mise en forme et correction du document d’architecture logicielle | 12 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Modification des SRS selon la correction de LOG3000 | 6 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Serveur | Implémentation du prototype de communication | 12 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Client lourd | Implémentation du prototype de communication | 12 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Client léger | Implémentation du prototype de communication | 12 | 24-09-2020 | 30-09-2020 |
| Total sprint 3: 60 heures-personnes de gestion et 36 heures-personnes de développement | | | | |
| 02-10-2020 | Jalon: Remise de la réponse à l’appel d’offres et des prototypes de communication | | | |
| Sprint 4: 01-10-2020 au 07-10-2020 | | | | |
| Gestion | Création de maquettes pour les interfaces principales | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Serveur | Intégration du prototype de clavardage et ajout des canaux de discussions | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Client léger | Intégration du prototype de clavardage et ajout des canaux de discussions | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Investigation sur les implémentations possibles du crayon sur Android | 12 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Implémentation de la navigation entre les différentes vues, sans fonctionnalités | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Client lourd | Intégration du prototype de clavardage et ajout des canaux de discussions | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Intégration de *PolyDessin* | 12 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Implémentation de la navigation entre les différentes vues, sans fonctionnalités | 6 | 01-10-2020 | 07-10-2020 |
| Total sprint 4: 26 heures-personnes de gestion et 54 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 5:08-10-2020 au 14-10-2020 | | | | |
| Gestion | Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Serveur | Transmission de traits | 6 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Consultation du profil utilisateur de base | 6 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Client léger | Implémentation de l’outil crayon | 12 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Transmission et réception de traits | 12 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Consultation profil utilisateur de base | 6 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Client lourd | Transmission et réception de traits | 12 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Création mot-image manuelle I et II, excepté prévisualisation des images | 12 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Consultation profil utilisateur de base | 6 | 08-10-2020 | 14-10-2020 |
| Total sprint 5: 20 heures-personnes de gestion et 72 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 6:15-10-2020 au 21-10-2020 | | | | |
| Gestion | Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Serveur | Gestion des groupes de joueurs | 6 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Réception de paires mot-image et transmission de paires mot-image aux joueurs virtuels | 6 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Client léger | Gestion des groupes de joueurs | 6 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Implémentation du dessin par joueur virtuel | 12 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Implémentation des outils manquants | 12 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Client lourd | Gestion des groupes de joueurs | 6 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Implémentation du dessin par joueur virtuel | 12 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Création mot-image assistée I | 12 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
| Total sprint 6: 20 heures-personnes de gestion et 72 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 7:22-10-2020 au 28-10-2020 | | | | |
| Gestion | Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Serveur | Gestion du mode sprint solo | 12 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Interactions de base des joueurs virtuels dans le clavardage | 6 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Client léger | Gestion du mode sprint solo | 24 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Client lourd | Gestion du mode sprint solo | 18 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Prévisualisation des dessins lors de la création de paires mot-image | 12 | 22-10-2020 | 28-10-2020 |
| Total sprint 7: 20 heures-personnes de gestion et 72 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 8:29-10-2020 au 04-11-2020 | | | | |
| Gestion | Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Serveur | Gestion du mode sprint coop | 12 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Gestion du mode mêlée générale | 12 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Client léger | Gestion du mode sprint coop | 12 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Gestion du mode mêlée générale | 12 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Client lourd | Gestion du mode sprint coop | 12 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Gestion du mode mêlée générale | 12 | 29-10-2020 | 04-11-2020 |
| Total sprint 8: 20 heures-personnes de gestion et 72 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 9:05-11-2020 au 11-11-2020 | | | | |
| Gestion | Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Rédaction du plan de tests | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Serveur | Gestion des historiques de parties | 12 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Gestion des statistiques | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Création des différentes personnalités des joueurs virtuels | 12 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Client léger | Consultation historique de partie et connexions/déconnexions | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Consultations statistiques du joueur | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Client lourd | Consultation historique de partie et connexions/déconnexions | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Consultations statistiques du joueur | 6 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Clavardage mode fenêtré et alternance | 12 | 05-11-2020 | 11-11-2020 |
| Total sprint 9: 26 heures-personnes de gestion et 66 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 10:12-11-2020 au 18-11-2020 | | | | |
| Gestion | Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Serveur | Gestion des thèmes utilisateur | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Transmission d’un choix de 3 mots pour le mode mêlée générale | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Client léger | Gestion des thèmes utilisateur | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Réception d’un choix de 3 mots pour le mode mêlée générale | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Effets visuels et sonores | 12 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Client lourd | Gestion des thèmes utilisateur | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Réception d’un choix de 3 mots pour le mode mêlée générale | 6 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Effets visuels et sonores | 12 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Création mot-image assistée II | 12 | 12-11-2020 | 18-11-2020 |
| Total sprint 10: 20 heures-personnes de gestion et 72 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 11:19-11-2020 au 25-11-2020 | | | | |
| Serveur | Interactions personnalisées de la part des joueurs virtuels | 12 | 19-11-2020 | 24-11-2020 |
| Client léger | Tutoriel | 18 | 19-11-2020 | 24-11-2020 |
| Client lourd | Tutoriel | 18 | 19-11-2020 | 24-11-2020 |
| Création mot-image assistée III | 12 | 19-11-2020 | 24-11-2020 |
| Gestion | Démo des avancements du sprint | 8 | 19-11-2020 | 25-11-2020 |
| Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 19-11-2020 | 25-11-2020 |
| Rencontre d’ajustement de calendrier | 6 | 19-11-2020 | 25-11-2020 |
| Effectuer les tests du plan de tests | 12 | 25-11-2020 | 25-11-2020 |
| Total sprint 11: 32 heures-personnes de gestion et 60 heures-personnes de développement | | | | |
| Sprint 12:26-11-2020 au 02-12-2020 | | | | |
| Serveur | En ordre de priorité: Correction des tests échoués ou amélioration de l’expérience utilisateur ou ajout de fonctionnalités souhaitables | 12 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Client léger | En ordre de priorité: Correction des tests échoués ou amélioration de l’expérience utilisateur ou ajout de fonctionnalités souhaitables | 12 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Client lourd | En ordre de priorité: Correction des tests échoués ou amélioration de l’expérience utilisateur ou ajout de fonctionnalités souhaitables | 12 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Gestion | Révision des documents de tests | 12 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Mise à jour finale des documents remis lors de l’appel d’offres | 24 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Rencontre de synchronisation hebdomadaire | 6 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Démo des avancements du sprint | 8 | 26-11-2020 | 02-12-2020 |
| Total sprint 12: 50 heures-personnes de gestion et 36 heures-personnes de développement | | | | |
| 02-12-2020 | Jalon: Livraison du logiciel et de la documentation finale | | | |
| Total sprint 1-12: 422 heures-personnes de gestion et 648 heures-personnes de développement | | | | |

Tableau 4.1. Échéancier des différents lots de travail selon les sprints et jalons importants

# Équipe de développement

## Abderrahim Ammour

* Étudiant de troisième année en génie logiciel à l’école Polytechnique Montréal.
* Connaissances avancées de C++, Typescript/JavaScript, Java et Python.
* Connaissances avancées de la programmation orientée objet.
* Connaissances de Angular.
* Connaissances intermédiaires de C#, Script Bash.
* Responsable du développement du client léger.

## Simon Berhanu

* Étudiant de troisième année en génie logiciel à l’école Polytechnique Montréal.
* Connaissances avancées de Typescript/JavaScript, C#, Java et C++.
* Connaissances avancées de la programmation orientée objet.
* Connaissances avancées de Angular et React.
* Responsable du développement du client lourd.

## Vincent L’Ecuyer-Simard

* Étudiant de troisième année en génie logiciel à l’école Polytechnique Montréal.
* Connaissances avancées de Typescript/JavaScript, C# et C++.
* Connaissances avancées de Angular et React.
* Connaissances avancées de .NET.
* Principal animateur lors des rencontres.
* Responsable du développement du client lourd.

## Rostyslav Myovych

* Étudiant de troisième année en génie logiciel à l’école Polytechnique Montréal.
* Connaissances avancées de Python, C++, et Java.
* Connaissances avancées de la programmation orientée objet.
* Connaissances avancées de Pytorch.
* Responsable du développement du client léger.

## Hakim Payman

* Étudiant de troisième année en génie logiciel à l’école Polytechnique Montréal.
* Connaissances avancées de C++, C#, Typescript/JavaScript et Java.
* Connaissances avancées de la programmation orientée objet.
* Connaissances intermédiaires en assurance qualité logicielle.
* Connaissances intermédiaires de Angular.
* Responsable du développement du client léger.

## Xi Chen Shen

* Étudiant de troisième année en génie logiciel à l’école Polytechnique Montréal.
* Connaissances avancées de Typescript/JavaScript, C++ et Python.
* Connaissances avancées de la programmation orientée objet.
* Connaissances avancées de Angular.
* Responsable du développement du serveur.

# Entente contractuelle proposée

Dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres de Polytechnique Montréal et dans l'intérêt de l'évaluation de marché par PolyApps, l’entente contractuelle ci-dessous que nous proposons vise à mettre en place les conditions et les clauses sur lesquelles le contracteur (équipe 102) et le promoteur (Polytechnique Montréal) se sont mis d’accord pour amorcer la réalisation du logiciel *Fais-moi un dessin*.

## Type de contrat proposé

Nous proposons un contrat à prix fixe pour la réalisation du logiciel *Fais-moi un dessin* puisque les exigences nécessaires au projet sont toutes clairement définies dans notre SRS, que peu de changements à ce document sont à prévoir et que le projet ne semble pas comporter de risques majeurs.

## Obligations contractuelles du soumissionnaire

Nous nous engageons à réaliser toutes les exigences essentielles et à réaliser au moins la moitié des exigences souhaitables. Ces dernières sont énumérées dans notre document de spécification des requis du système, tel que mentionné à la section 3 du présent document. Nous nous soumettons aux clauses et conditions mentionnées dans la section 2 de l'appel d'offres soumis par Polytechnique Montréal. Nous nous soumettons aussi à l'éventualité que PolyApps redéveloppe entièrement le prototype dans le cadre de leur demande de proposition.

## Obligations contractuelles du client

Le client (Polytechnique Montréal) se doit de respecter les droits, conditions et clauses mentionnés dans son appel d’offres et d’accomplir les débours liés à ce projet. Plus spécifiquement aux débours, il doit rémunérer en bonne et due forme l’équipe 102 selon les taux horaires spécifiés à l’annexe B de l’appel d’offres et selon la quantité de travail prévue à la section 4 du présent document.

## Échéance des livrables

Nous nous engageons à réaliser et à remettre les 2 livrables du projet, c’est-à-dire, un prototype avec les artefacts initiaux (1er livrable) et le produit complet avec les artefacts mis à jour (2e livrable) aux dates précisées dans le présent document (Section 2.3).

## Rémunération

Étant donné la nature du contrat proposé, le client se doit de rémunérer son contracteur selon les taux horaires présentés dans son appel d’offres. Notamment, l’évaluation du prix total de livrable final prend donc en compte le taux horaire de développeur (100$/h) et le taux horaire de gestionnaire de projet (125$/h) en fonction du temps accordé à chaque lot de travail respectif à chaque taux. Grâce à notre échéancier du projet (voir section 4 du présent document), nous avons estimé l’effort total en heures-personnes du projet à 1070 heures-personnes où 422 heures-personnes sont consacrées à des tâches de gestion de projet et 648 heures-personnes à des tâches de développement. Nous évaluons donc le coût du livrable final à 117 550$.